## Em Andamento acima de 10 mi
PLOA 2020 - Projetos em andamento com PLOA = 0 e com custo total acima de R$ 10 milhões
UF | Município | Setor | Objeto | Justificativa | Tipo Empreendimento | Situação do Empreendimento | Região | Data Início | Data Fim | Custo Estimado Total | Necessidade orçamentária para 2020
AM | BORBA | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319/AM | Construção de Trecho Rodoviário – Manaus – Divisa AM/RO – na BR-319/AM – 406 km (Segmento: km 250,00 – km 656,00). Valor para conclusão do Empreendimento: R$ 500,0 milhões. Importância: A BR-319 é a principal ligação rodoviária e de extrema importância pa | Construção Rodoviária | Continuidade |  | 30/07/2008 | 31/12/2024 | 1879319610 | 50000000
BA | VARIOS MUNICIPIOS | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/SE - na BR-235/BA | Const. de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/SE na BR-235/BA – 487,70 Km (Segmento: 0,00 – 357,40 e 533,30 – 663,60). Valor para conclusão do Empreendimento: R$ 211,0 milhões Importância: A BR-235/BA atravessa 15 municípios no semiárido nordesti | Construção Rodoviária | Entrega Parcial | Juazeiro, Jeremoabo, Pedro Alexandre, Coronel João Sá, Curaçá, Juazeiro, Uauá, Jeremoabo, Remanso, Jurema, Remanso, Campo Alegre de Lourdes | 01/04/2014 | 31/12/2022 | 976700000 | 10000000
CE | FORTALEZA | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Adequação de Acesso Rodoviário - Ao Porto de Pecém (CE-155) - NA BR-222 – No Estado do Ceará | Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Pecém (CE155) – 20,10 km (km 11,0 ao km 31,10) Valor para conclusão do empreendimento : R$ 20.000.000,00 Importância: O trecho liga a BR 222/CE ao porto de Pecém. A duplicação visa aumentar a trafegabilidade pela | Construção Rodoviária | Conclusão |  | 01/05/2020 | 31/12/2023 | 70000000 | 20000000
CE | HORINZONTE | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116/CE | Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116/CE No Estado do Ceará Valor para conclusão do empreendimento : R$ 6.000.000,00 Importância: O acesso a cidade de Horizonte por meio do viaduto irá diminuir consideravelmente o número de aci | Construção Rodoviária | Conclusão |  | 01/05/2010 | 31/12/2020 | 132200000 | 6000000
CE | FORTALEZA | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Adequação de Anel Rodoviário em Fortaleza - na BR-020/CE No Município de Fortaleza - CE | Adequação de Anel Rodoviário em Fortaleza - na BR-020/CE No Município de Fortaleza - CE (km 0,00 ao km 26,30) Valor para conclusão do empreendimento: R$ 30.000.000,00. Importância: A rodovia integra grande parte da Região Metropolitana de Fortaleza, liga | Construção Rodoviária | Conclusão |  | 01/04/2010 | 31/12/2022 | 376000000 | 30000000
CE | TIANGUA | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Adequação de Capacidade e Eliminação de Pontos Críticos (Travessia Urbana de Tianguá) Na BR-222/CE (ENT. CE-364 – DIV. CE/PI) | Adequação de Capacidade e Eliminação de Pontos Críticos (Travessia Urbana de Tianguá) - na BR-222/CE (km 311 – km 314) Valor para conclusão do empreendimento: R$ 50,0 milhões. Importância: A obra é de extrema importância para diminuir o grande número de a | Construção Rodoviária | Continuidade |  |  |  |  | 30000000
CE | FORTALEZA | MINISTERIO DA SAUDE | CONCLUSÃO DA OBRA DO HOSPITAL DA MULHER DE FORTALEZA -CE |  | OBRA | Em execução | NORDESTE | 02/07/2010 | 29/02/2020 | 43037600 | 10445863
ES | CARIACICA | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Construção de Acesso Rodoviário ao Terminal Portuário de Capuaba - na BR-447/ES | Acesso Rodoviário ao Terminal Portuário de Capuaba - na BR-447/ES – 4,33 km (Segmento: km 0,00 – km 4,33). Valor para conclusão do Empreendimento: R$ 200,0 milhões. Importância: A BR-447 será um importante corredor logístico, melhorando o escoamento de me | Construção Rodoviária | Continuidade |  | 01/07/2015 | 31/12/2023 | 350000000 | 70000000
ES | SERRA | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Construção de Contorno Rodoviário (Contorno de Mestre Álvaro) em Serra - na BR-101/ES | Construção Contorno de Mestre Álvaro - na BR-101/ES – 19,70 km (Segmento: km 249,00 – km 268,70). Valor para conclusão do Empreendimento: R$ 288,0 milhões. Importância: A BR-101/ES tem a importante função de promover a expansão econômica regional e estra | Construção Rodoviária | Continuidade |  | 01/02/2016 | 31/12/2022 | 400000000 | 30000000
MA | VARIOS MUNICIPIOS | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-316 (Início do contorno de Timon) - Povoado Montividel - na BR-226/MA | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-316 (Início do contorno de Timon) - Povoado Montevideo – 111,5 km (Segmento: BR-226: km 0,00 – km 100,00 e BR-316: km 609,40 – km 620,90). Valor para Conclusão do Empreendimento: R$ 67,6 milhões. Importâ | Construção Rodoviária | Entrega Parcial | Timon, Caxias, Matões | 01/09/2015 | 31/12/2020 | 120000000 | 20000000
MA | VARIOS MUNICIPIOS | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Adequação de Trecho Rodoviário - Trecho Estiva - Entroncamento BR-222 (Miranda do Norte) na BR-135/MA | Valor considerando nova licitação para o Lote 03 (Outeiro-Miranda), uma vez que a proposta de RPFO ultrapassa 25%. O Lote 01 (Estiva-Bacabeira) tem muitos problemas de diferentes ordens, faltando apenas 15 km de Restauração; como este já foi rescindido, d | Construção Rodoviária | Continuidade |  | 01/09/2012 | 31/12/2022 | 500000000 | 100000000
MG | JUIZ DE FORA | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-267 - na BR-440/MG | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-267 – 5 km (km 0 ao km 5) Valor para conclusão do empreendimento: R$ 22 milhões Importância: A obra é importante para a região de Juiz de Fora por trazer mais fluidez e segurança ao | Construção Rodoviária | Conclusão |  | 01/02/2017 | 31/12/2020 | 94800000 | 22000000
MG | VARIOS MUNICIPIOS | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Entroncamento BR-365 - na BR-154/MG | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Entroncamento BR-365 - na BR-154/MG No Estado de Minas Gerais (km 63,00 ao km 113,80 Valor para conclusão do empreendimento: R$ 30 milhões. Importância A BR-154 é uma importante via de ligação entre | Construção Rodoviária | Conclusão | Campina Verde, Ituiutaba | 01/05/2014 | 01/05/2020 | 135300000 | 30000000
MG | TODO ESTADO | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Manutenção de Trechos Rodoviários na Região Sudeste - No Estado do Minas Gerais | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO e RESTAURAÇÃO das pistas de rolamento, dos acostamentos e dos dispositivos de drenagem; manutenção dos taludes de cortes e aterros; manutenção e execução de obras de estabilização e contenção; sinalização vertical e horizontal; e r | Manutenção Rodoviária | Manutenção Rodoviária |  |  |  |  | 50000000
MS | VARIOS MUNICIPIOS | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Rio Verde de Mato Grosso) - Entroncamento BR-262 (Aquidauana) - na BR-419/MS | Construção Rodoviária – Entr. BR-163 (Rio Verde de Mato Grosso) – Entr. BR-262 (Aquidauana) – 233 km (segmentos: km 11,3 - km 244,0). Valor para conclusão do empreendimento: R$ 157.000.000,00. Importância: Empreendimento de extrema importância para a int | Construção Rodoviária | Continuidade | Rio Verde de Mato Grosso; Rio Negro; Aquidauana; Anastácio | 01/11/2016 | 31/12/2023 | 1031500000 | 70000000
MT | TODO ESTADO | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Manutenção de Trechos Rodoviários na Região Centro Oeste - No Estado de Mato Grosso | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO e RESTAURAÇÃO das pistas de rolamento, dos acostamentos e dos dispositivos de drenagem; manutenção dos taludes de cortes e aterros; manutenção e execução de obras de estabilização e contenção; sinalização vertical e horizontal; e r | Manutenção Rodoviária | Manutenção Rodoviária |  |  |  |  | 50000000
PA | VARIOS MUNICIPIOS | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Construção de Trecho Rodoviário - Viseu - Bragança - na BR-308/PA | Construção de Trecho Rodoviário - Viseu - Bragança - na BR-308/PA No Estado do Pará (km 203 ao km 318). Valor para conclusão do empreendimento: R$ 130,0 milhões Importância: Obra de extrema importância para a região que visa promover a expansão da econom | Construção Rodoviária | Entrega Parcial | Viseu, Bragança, Augusto Correa | 01/07/2015 | 31/12/2021 | 253500000 | 40000000
PA | VARIOS MUNICIPIOS | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Construção de Trecho Rodoviário - Altamira - Rurópolis - na BR-230/PA | Construção de Trecho Rodoviário - Altamira - Rurópolis - na BR-230/PA No Estado do Pará (km 643 ao km 983) Valor para conclusão do empreendimento: R$ 150,0 milhões. Importância: Popularmente conhecida como rodovia Transamazônica, o trecho é um importante | Construção Rodoviária | Entrega Parcial | Brasil Novo, Medicilândia, Uruara, Placas | 01/01/2012 | 31/12/2023 | 1093600000 | 30000000
PB | VARIOS MUNICIPIOS | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Adequação de Trecho Rodoviário - km 0 (Cabedelo) - km 28 (Oitizeiro) - na BR-230/PB | Adequação de Trecho Rodoviário - km 0 (Cabedelo) - km 28 (Oitizeiro) – 28 km. Valor para conclusão do empreendimento: R$ 150,0 milhões Importância: A intervenção beneficia a Região Metropolitana de João Pessoa (1,3 milhão de habitantes), possibilitando me | Construção Rodoviária | Entrega Parcial | João Pessoa, Cabedelo, Oitizero | 01/10/2016 | 01/10/2022 | 360450000 | 50000000
PE | PETROLINA | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Duplicação de Trecho Rodoviário - na BR-428/PE | Duplicação de Trecho Rodoviário na Travessia de Petrolina – 5 km (Segmento: km 183 – km 188). Valor para Conclusão do Empreendimento: R$ 20 milhões. Importância: Importante obra para a região devido ao grande fluxo de veículos através da rodovia, sendo | Construção Rodoviária | Continuidade |  | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 279077389 | 10000000
PI | SANTA FILOMENA | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Adequação de Trecho Rodoviário - Teresina - Parnaíba - Na BR-343 - No Estado do Piauí No Estado do Piauí | Adequação de Trecho Rodoviário - Teresina - Parnaíba - (km 341 ao km 349). Valor para conclusão do empreendimento: R$ 70,0 milhões. Importância: Importante via de saída de Teresina. A obra visa substituir os entroncamentos existentes por viadutos de forma | Construção Rodoviária | Continuidade |  | 01/11/2018 | 31/12/2023 | 293900000 | 50000000
PI | TERESINA | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - Divisa PI/MA - na BR-235/PI no Estado do Piauí | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - Divisa PI/MA (km 435) Valor para conclusão do empreendimento: R$ 20,0 milhões. Importância: A construção de uma Ponte sobre o Rio Parnaíba, ligando os Estados do Piauí e Maranhão, é sem dúvida de extrema im | Construção Rodoviária | Entrega Parcial |  | 01/04/2011 | 15/01/2022 | 300300000 | 20000000
PI | TERESINA | MINISTERIO DA SAUDE | CONCLUSÃO DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA MÉDICA DE PICOS-PI |  | OBRA | Em execução | NORDESTE | 30/12/2011 | 30/06/2021 | 34650000 | 24650000
PR | VARIOS MUNICIPIOS | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo - Campo Mourão - na BR-487/PR | Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo - Campo Mourão – 47 km (km 9 ao km 56). Valor para conclusão do empreendimento: R$ 152,0 milhões. Importância: – A rodovia BR-487/PR, mais conhecida como Estrada da Boiadeira tem seu início no sul do Mato Gr | Construção Rodoviária | Continuidade | Icaríma, Umuarama | 30/04/2013 | 30/07/2023 | 556100000 | 50000000
RN | VARIOS MUNICIPIOS | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Construção do Viaduto do Gancho nos Municípios de Natal e São Gonçalo do Amarante - na BR-406/RN No Estado do Rio Grande do Norte | Construção do Viaduto do Gancho nos Municípios de Natal e São Gonçalo (km 81,10 a km 83,700). Valor para conclusão do empreendimento: R$ 21,0 milhões. Importância: A via liga o aeroporto ao centro de Natal, passando pela cidade de São Gonçalo do Amarante. | Construção Rodoviária | Entrega Parcial | São Gonçalo do Amarante a Natal | 01/06/2016 | 17/11/2020 | 60000000 | 21000000
RN | VARIOS MUNICIPIOS | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Construção de Viaduto Rodoviário nos Municípios de Natal e Parnamirim - na BR-101-RN No Estado do Rio Grande do Norte | Construção de Viaduto Rodoviário nos Municípios de Natal e Parnamirim (km 95 ao km 109,1). Valor para conclusão do empreendimento: R$ 25,0 milhões. Importância: Importante via de acesso a cidade de Natal de todo o trafego que vem pela BR-101 do sul do pai | Construção Rodoviária | Conclusão | Natal, Parnamirim | 01/01/2016 | 31/12/2020 | 600000000 | 25000000
RO | PORTO VELHO | MINISTERIO DA SAUDE | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE ARIQUEMES |  | OBRA | Em execução | NORTE | 31/12/2012 | 30/11/2020 | 31065000 | 15865000
RS | SANTA MARIA | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Adequação de Travessia Urbana em Santa Maria - na BR-158/287/RS No Município de Santa Maria - RS | Obras de duplicação, restauração da pista existente, implantação de ruas laterais, restauração e OAE (Segmento: Km 324 – Km 331,9) na BR-158 e (Segmento: km 247,7 – km 254,3) na BR-287. Valor para conclusão do Empreendimento: R$ 92 milhões. Importância: | Construção Rodoviária | Conclusão |  | 01/09/2013 | 31/12/2020 | 413400000 | 92000000
RS | VARIOS MUNICIPIOS | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entrocamento RS-326 (P/IVOTI) – Ponte Rio Guaíba - Na BR-116 – No Estado do Rio Grande do Sul | Obras Complementares – Entr. RS-326 (P/IVOTI) – Ponte Rio Guaíba (km 232,5 – km 271,0). Valor para conclusão do Empreendimento: R$ 500,0 milhões. Importância: O empreendimento visa melhorar o nível de serviço da rodovia, dando fluidez ao transporte, tanto | Construção Rodoviária | Continuidade | Porto Alegre, Guaíba | 01/03/2016 | 30/12/2020 | 450000000 | 21750000
RS | PALMEIRA DAS MISSOES | MINISTERIO DA SAUDE | ESTRUTURAÇÃO (PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO) DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICIPIO D |  | OBRA | Em execução | SUL | 30/06/2010 | 31/12/2020 | 162457170.9 | 123749170.9
TO | XAMBIOA | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia em Xambioá - na BR-153/TO No Município de Xambioá - TO | Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia em Xambioá - 1,73 km (Segmento: Km 0,00 – Km 1,73). Valor para Conclusão do Empreendimento: R$ 110,0 milhões. Importância: - A rodovia BR-153 é considerada o principal eixo de escoamento da produção agropecuária | Construção Rodoviária | Continuidade |  | 01/09/2016 | 31/12/2021 | 272900000 | 50000000
BA | SALVADOR | MINISTERIO DA SAUDE | CONSTRUCAO DA MATERNIDADE DE CAMACARÍ. |  | OBRA | Em execução | 30/12/2011 | 31/07/2020 | 13500000 | 3500000
PA | SANTAREM | MINISTERIO DA SAUDE | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO-INFANTIL DE SANTARÉM |  | OBRA | Em execução | 26/12/2011 | 31/05/2021 | 18331754.4 | 9444019.48
RO | VARIOS MUNICIPIOS | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Construção das Pontes sobre os Rios Araras e Ribeirão na BR-425/RO | Atualmente, o empreedimento encontra-se em fase de licitação, sendo que existem pontes ferroviárias de maderia no local. Todo ano, há risco de alagamento das pontes durante o período de chuva. Em 2019, a ponte sobre o Rio Araras ficou submersa. Os municíp | Construção Rodoviária | Conclusão |  |  |  | 20000000
SC | TIMBE DO SUL | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Construção de Trecho Rodoviário na BR-285/SC - Timbé do Sul - Divisa SC/RS | Conclusão da obra em 2020. | Construção Rodoviária | Conclusão |  |  |  | 22000000
SP | GUARULHOS | MINISTERIO DA SAUDE | CONCLUSÃO DE OBRAS DA 3ª FASE DO HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS/BONSUCESSO. |  | OBRA | Em execução | 30/12/2011 | 31/08/2020 | 14546702 | 13546702
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 11338747491.38 | 1222460033.9